**Пояснительная записка о ходе реализации государственной программы Хабаровского края "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае" на 2013-2020 гг. за 1 полугодие 2014 года**

**1. Общие положения.**

Государственная программа Хабаровского края "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае" на 2013-2020 гг. (далее – программа) утверждена Постановлением Правительства Хабаровского края от 29.12.2012 № 482-пр в целях развития и совершенствования институтов гражданского общества в Хабаровском крае посредством роста коммуникативной доступности, вовлечения населения в процессы местного самоуправления и деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций.

**2. Финансирование программы.**

Прогнозная оценка расходов, предусмотренных программой на 2014 год - 255 468,53 тыс. руб. По уточненным данным программой предусмотрено финансирование на 2014 год в объеме 237 538,80 тыс. руб. Профинансировано за 1 полугодие 2014 г. программных мероприятий на сумму 107 901,01тыс. руб.; кассовые расходы составили 106 230,67 тыс. руб.; освоено (объем исполненных сторонними организациями обязательств по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг в соответствии с условиями государственных контрактов) – 115 744,81 тыс. руб.; объем принятых обязательств по государственным контрактам – 209 288,48 тыс. руб. Отчёт о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств программы за 1 полугодие 2014 года - приложение № 15. Информация об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию государственной программы за 1 полугодие 2014 года представлена в приложении №14.

**3. Основные мероприятия.**

1. Принято Постановление Правительства Хабаровского края от 21.05.2014 г. № 152-пр «О предоставлении субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям Хабаровского края».
2. Принято Распоряжение Правительства Хабаровского края от 09.06.2014 г. № 422-рп «О составе конкурсной комиссии по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из краевого бюджета».
3. Разработаны «Методические рекомендации для участников конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций края». Размещены на официальном портале Правительства Хабаровского края в сети Интернет (http://www.khabkrai.ru)
4. Разработаны «Методические рекомендации для участников конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих информационную, консультационную и методическую поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций края (http://www.khabkrai.ru)
5. 15 апреля 2014 г. и 29 мая 2014 г. проведены семинары для представителей СОНКО края по вопросам подготовки заявок для участия в конкурсе на предоставление субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям Хабаровского края.
6. 11 июня 2014 г. проведен тренинг-семинар для СО НКО Хабаровского края, получивших в 2013 году субсидии Правительства края на реализацию социально-значимых проектов.
7. С 05 июня 2014 г. начат прием заявок на конкурс проектов социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из краевого бюджета и на конкурс проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Хабаровского края, оказывающих информационную, консультационную и методическую поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, для предоставления субсидий из краевого бюджета.
8. 14 июня 2014 года Хабаровской региональной общественной организацией «Центр общественных инициатив «Ладъ» при финансовой поддержке Правительства края проведен Благотворительный Художественный Фестиваль, собранные средства переданы онкобольным детям.
9. Проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение социологического исследования "Оценка населением эффективности деятельности органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Хабаровского края".
10. Заключены государственные контракты на техническое обслуживание приемо-передающего оборудования и распространение теле- радиосигнала на 2014 г. с филиалом ФГУП "РТРС" - Дальневосточный РЦ".Осуществляется бесперебойное распространения теле- радиосигнала и текущее техническое обслуживание краевой телерадиовещательной сети.
11. Принято Постановление Правительства Хабаровского края от 17.03.2014 N 69-пр "О порядке предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по производству, публикации и распространению информационно-публицистических материалов целевого назначения в 2014 году", в рамках которого заключено 24 договора (по состоянию на 30.06.2014 предоставлено субсидий на сумму 60131,68 тыс. рублей).
12. Заключены государственные контракты на опубликование законов и иных нормативных правовых актов Хабаровского края в 2014 году с ЗАО "Редакция "Тихоокеанская звезда", ОАО "Хабаровская краевая типография", ООО "Редакция газеты "Приамурские ведомости". С 01.01.2014 осуществляется опубликование законов и иных нормативных правовых актов Хабаровского края в сборнике "Собрание Законодательства Хабаровского края", газетах "Тихоокеанская звезда" и "Приамурские ведомости".
13. Проведены 2 (февраль, июнь) обучающих семинара-совещания для главных редакторов печатных СМИ Хабаровского края. Количество работников медиаиндустрии, повысивших квалификацию в 1 полугодии, составило 32 человека.

14. В рамках подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 69-й годовщины Победы и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, изготовлено и размещено 36 элементов социальной наружной рекламы, в рамках празднования Дня России - изготовлен и размещен 1 элемент социальной наружной рекламы.

**4. Оценка результатов и эффективности программы.**

Сведения о значениях показателей (индикаторов) государственной программы за 1 полугодие 2014 года представлены в приложении № 17,о степени выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий государственной программы за 1 полугодие 2014 года представлены в приложении № 13.

Председатель комитета по

печати и массовым коммуникациям

Правительства края В.С. Чернышов